## Hoja1
N | Actividad | Tiempo (Semanas)
1 | Modelado del flujo de requerimientos | 1
2 | Diseño arquitectónico de la plataforma | 0.5
3 | Construcción del sisema informático | 9
* Elaboración de User Interface
* Captura de Datos
* Procesamiento de Datos
* Salidas de Información (Reportes)
* Seguridad (Autenticación, roles de acceso)
4 | Instalación, Configuración de entornos de despliegue | 1
5 | Despliegue de la Plataforma | 0.5
6 | Pruebas de Aceptación | 0.5
7 | Capacitación | 0.5
| Total Semanas | 13
N | Item | Detalle | Costo
| Plataforma de Control y Gestión de Documentos | Software a la Medida | 20000000
1 | Infraestructura ( Storage, Persistencia de Datos y Alojamiento ) | Infraestructura bajo demanda basada en microservicios con alta disponibilidad (1 Año): -Amazon Simple Storage Service (S3): S3 Standard storage 100 GB per month - Amazon RDS for MariaDB: Quantity (1), Pricing strategy (On-Demand Instances 1 Year Partial Upfront), Storage volume (General Purpose SSD (gp2)), Storage amount (10 GB per month), Instance type (db.t3.micro) - AWS Lambda : Lambda Function Number of requests (1000000) - HTTP API requests units (millions), Average size of each request (34 KB), REST API request units (millions), Cache memory size (GB) (None), WebSocket message units (thousands), Average message size (32 KB), Requests (1 per month), Requests (1 per month) | 3000000
2 | Capacitación | 1 mes | 0
3 | Soporte | Soporte técnico para los requerimientos funcionales del proyecto (1 año) | 2000000
25000000